Приложение 1

ПРОЕКТ

**План мероприятий по реализации Стратегии развития легкой промышленности**

**на период до 2025 года**

| **Мероприятия** | **Документ / результат** | **Срок реализации** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Подготовительные мероприятия**
 |
| **Подготовка к реализации стратегии** |  |  |  |
| 1. Согласование и утверждение новой редакции Стратегии развития легкой промышленности до 2025 года
 | Утвержденная Стратегия развития легкой промышленности до 2025 года | Июль 2015 | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минфин России |
| 1. **Первая фаза реализации Стратегии**

**(реализация основных мероприятий в период 2015-2017)** |
| **Стимулирование реализации инвестиционных проектов** |  |  |  |
| 1. Проработка возможности и разработка рекомендаций по ужесточению требований по локализации текстиля в рамках государственных заказов на швейную и текстильную продукцию
 | Методические рекомендации, проекты НПА | 2015–2016 | Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1. Предоставление субсидий по кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере развития синтетического текстиля
 | В рамках действующих нормативно-правовых актов | 2015–2016 | Минпромторг России,Минфин России,Минэкономразвития России |
| 1. Обеспечение доступа к кредитным ресурсам путем определения уполномоченного банка и предоставления государственных гарантий
 | Обновленные / новые НПА, методические рекомендации | 2015–2016 | Минэкономразвития России, Минфин России, Минпромторг России, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» |
| 1. Разработка дополнительных мер поддержки (финансовые, налоговые льготы) предприятиям, реализующим инвестиционные проекты
 | Обновленные / новые НПА, методические рекомендации | 2015–2016 | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минфин России |
| 1. Разработка и реализация мер комплексной поддержки создания производственной инфраструктуры
 | Обновленные / новые НПА, методические рекомендации | 2015–2016 | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минфин России |
| **Стимулирование роста потребления технического текстиля и нетканых материалов** |  |  |  |
| 1. Разработка рекомендаций по расширению требований к использованию текстильных материалов в отдельных стратегических отраслях (медицина, оборона, строительство, сельское хозяйство, машиностроение и т.п.)
 | Методические рекомендации, проекты НПА, ГОСТы | 2015–2016 | Минпромторг России, отраслевые ассоциации, Росстандарт |
| 1. Разработка и реализация мер комплексной поддержки создания кластера технического текстиля в рамках существующих индустриальных парков
 | Проекты НПА | 2015 г. | Минпромторг России, Минфин России,Минэкономразвития России |
| 1. Разработка и реализация программ поддержки инвестиционных проектов по созданию наукоемких текстильных материалов в рамках кластера
 | Проекты НПА | 2015–2018 | Минпромторг России, фонды (ОАО «РОСНАНО», Российский фонд прямых инвестиций и пр.), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» |
| 1. Проработка возможностей повышения импортных пошлин на синтетический текстиль через 2–3 года
 | Результаты анализа,проекты НПА | Коммуникация меры в 2015 г.Запуск с 2018 г. | Минпромторг России, информационно-аналитический центр ВЭД при Минпромторге России, ФТС России |
| 1. Разработка рекомендаций по снижению импортных пошлин на химическое сырье (волокна и нити) на 2-3 года
 | Методические рекомендации, проекты НПА |  | Минпромторг России, ФТС России |
| **Стимулирование спроса на специальную и защитную одежду** |  |  |  |
| 1. Анализ возможностей ужесточения регламентов по производственной безопасности, приведение в соответствие с международными стандартами
 | Методические рекомендации и проект НПА при положительном результате анализа | 2015–2017 | Минпромторг России, профильные ассоциации, Минтруд России, Минздрав России |
| **Создание льготных условий для контрактного швейного и обувного производства** |  |  |  |
| 1. Анализ и подготовка пакета мер поддержки (финансовые, налоговые льготы) для иностранных и российских компаний при частичной локализации швейного и обувного производства
 | Проект НПА | 2015–2016 | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минфин России, ФНС России |
| 1. Подготовка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с общепринятыми международными стандартами
 | Методические рекомендации и проекты НПА по результатам анализа | 2015 г. | Минпромторг России, отраслевые ассоциации, Росстандарт |
| **Обеспечение выгодного доступа производителей к функциональным компонентам одежды и обуви** |  |  |  |
| 1. Проведение отраслевых мероприятий для обеспечения информационной поддержки создания закупочных союзов для функциональных компонентов
 | Методические рекомендации, проведение отраслевых мероприятий | 2015–2016 | Минпромторг России, отраслевые ассоциации |
| 1. Включение инвестиционных проектов по созданию производства функциональных компонентов в программы поддержки развития обувного и швейного производств
 | Отраслевые мероприятия | 2015–2016 | Минпромторг России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 1. **Вторая фаза реализации Стратегии**

**(реализация основных мероприятий в период 2018-2022)** |
| **Развитие отечественной сырьевой базы** |  |  |  |
| 1. Разработка рекомендаций по введению требований по локализации сырья и полуфабрикатов в рамках государственных закупок текстильной продукции
 | Методические рекомендации, проект НПА | Коммуникация в 2016–2017запуск в 2018 г. | Минпромторг России, профильные организации |
| 1. Организация информационной поддержки для заключения долгосрочных контрактов между текстильными и химическими компаниями, текстильными компаниями и овцеводами, кожевенными компаниями и сельхозпроизводителями на поставку сырья
 | Отраслевые мероприятия | 2018–2020 | Минпромторг России, Минсельхоз России,отраслевые ассоциации |
| **Поддержка создания и развития российских брендов одежды и обуви** |  |  |  |
| 1. Разработка мер поддержки по созданию инфраструктуры и механизмов стимулирования инноваций и предпринимательства для отечественных брендов одежды и обуви
 | Методические рекомендации, проекты НПА, отраслевые мероприятия | 2018–2022 | Минпромторг России |
| 1. **Регулярные мероприятия в рамках всего процесса реализации Стратегии (2015-2025)**
 |
| **Борьба с нелегальным оборотом товаров легкой промышленности** |  |  |  |
| 1. Разработка рекомендаций по ужесточению мер контроля за «серым импортом», «цеховым производством» и нелегальным оборотом товаров легкой промышленности на потребительском рынке
 | Методические рекомендацииПроекты НПА | 2015–2025 | ФТС России, ФНС России, Минпромторг России |
| **Стимулирование экспорта в конкурентоспособных сегментах легкой промышленности** |  |  |  |
| 1. Разработка рекомендаций по сохранению нулевых экспортных пошлин на продукцию легкой промышленности (прежде всего текстиль, одежду и обувь)
 | Методические рекомендации, проекты НПА | 2015–2025 | Минпромторг России, ФТС России |
| 1. Разработка и реализация программ поддержки экспортоориентированных предприятий, включая проработку возможностей экспортного кредитования и страхования, льгот для иностранных покупателей
 | Методические рекомендации, проекты НПА | Разработка 2015–2016запуск с 2018 г. | Минпромторг России, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и агенты |
| 1. Развитие торговых отношений и подписание торговых соглашений с потенциальными экспортными рынками сбыта
 | Торговые соглашения, международные мероприятия по экономическому сотрудничеству | 2015–2025 | Минпромторг России, торгово-промышленные предприятия, отраслевые ассоциации |
| **Формирование кадрового потенциала отрасли** |  |  |  |
| 1. Разработка программ привлечения и обучения специалистов на базе средних специальных и высших учебных заведений
 | Методические рекомендации, проекты НПА | 2015–2025 | Минобрнауки России, Минпромторг России, Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| **Стимулирование НИОКР и трансфера технологий** |  |  |  |
| 1. Разработка и реализация программ поддержки исследовательских проектов по созданию наукоемких текстильных материалов
 | Методические рекомендации, проекты НПА | 2015–2025 | Минпромторг России, фонды (ОАО «РОСНАНО», Российский фонд прямых инвестиций и пр.), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» |
| **Информационная и маркетинговая поддержка развития отрасли** |  |  |  |
| 1. Разработка плана и регулярное проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа отрасли и ее продукции в России и мире
 | Отраслевые форумы, международный интернет портал | 2015–2025 | Минпромторг России, отраслевые ассоциации |
| **Мониторинг эффективности реализации Стратегии и корректировка плана** |  |  |  |
| 1. Анализ результатов реализации стратегии, корректировка Стратегии и другие организационно-контрольные мероприятия
 | Доклад в Правительство Российской Федерации  | 2016–2025(на регулярной основе) | Минпромторг России |